**ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ «Обустройство пожарного поста в поселке имени Карла Маркса Новопушкинского муниципального образования»**

**ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ**

**«Обустройство пожарного поста в поселке имени Карла Маркса Новопушкинского муниципального образования»**

***наименование инициативного проекта (далее – проект)***

**Новопушкинское муниципальное образование**

***(наименование муниципального образования)***

**Энгельсский муниципальный район**

***(наименование муниципального района)***

**Сельское поселение**

***(тип: городской округ, городское или сельское поселение)***

1. Общие сведения о муниципальном образовании

1.1. Численность населения муниципального образования (человек): 18057.

1.2. Численность населения части территории муниципального образования (человек) <\*>.

1.3. Наименования населенных пунктов, входящих в муниципальное

образование (образующих часть территории муниципального образования, на которой планируется реализация проекта), с указанием численности населения каждого из них:

1) поселок Пробуждение – 3996 человек;

2) поселок Новопушкинское – 3876 человек;

3) поселок имени Карла Маркса – 2867 человека;

4) поселок Коминтерн – 2697 человек;

5) поселок Придорожный – 1656 человек;

6) поселок Анисовский – 1533 человек;

7) поселок Лощинный – 1086 человек;

8) поселок Голубьевка – 188 человек;

9) поселок Долинный – 42 человек;

10) станция Лебедево – 116 человек.

1.4. Наименование населенного пункта, в котором планируется реализация проекта: поселок имени Карла Маркса.

--------------------------------

*<\*> Заполняется в случае реализации проекта на части территории муниципального образования, определенной в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.*

1. Описание проекта

2.1. Направление проекта Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

*(в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Положения о порядке предоставления и распределения из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов)*

2.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект

На территории Новопушкинского муниципального образования возникла сложная пожарная обстановка. За последние 2 года в муниципальном образовании зарегистрировано 104 пожара:

в 2020 году – 60 пожаров, из них дома, квартиры – 7, хозяйственные постройки, гаража – 12, свалки и мусорные баки – 10, лесополосы, трава, ветки, камыш, стерня с угрозой перехода на жилые дома и объекты социальной сферы – 28, погибло в результате пожаров – 3 человека;

в 2021 году – 44 пожара, из них дома – 5, надворные постройки и гаражи – 13, автомобильная техника – 1, свалки и мусорные баки – 2, ландшафтных пожаров с угрозой перехода на жилые дома – 23.

       Из 10 населенных пунктов, расположенных на территории Новопушкинского муниципального образования, 8 не входят в зону нормативного прибытия пожарных подразделений на тушение пожаров: поселки Новопушкинское, Анисовский, им.Карла Маркса, Голубьевка, Придорожный, Лощинный, Долинный, ст.Лебедево. Эти населенные пункты насчитывают 3870 дворов, в которых проживают 11283 человека. В них расположено 5 школ, 4 детских сада, 5 Домов культуры, 2 школы искусств, 2 амбулатории и 4 ФАПа, иные учреждения социальной сферы и сферы обслуживания, предприятия производства и переработки продукции. Имеющиеся в муниципальном образовании силы и средства не могут обеспечить эффективное тушение пожаров и спасение людей и имущества до прибытия подразделений пожарной охраны.

*(описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, степени неотложности решения проблемы, текущего состояния объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом)*

2.3. Предложения по решению указанной проблемы

Исходя из сложившейся ситуации, с учетом рекомендаций ГУ МЧС России по Саратовской области от 13.04.2021 г. №ИВ-175-5246, от 11.11.2021 г. №1336/04-01-02, оптимальным вариантом решения вопроса оперативного реагирования и тушения возникающих пожаров является создание на территории Новопушкинского муниципального образования пожарного поста, в котором будет организовано круглосуточное дежурство пожарных машин и пожарных.

         Реализация проекта запланирована на территории поселка им.Карла Маркса, который расположен в центре Новопушкинского муниципального образования, равноудалено по отношению к другим населенным пунктам, что соответствует требованиям статьи 76 Федерального закона «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, которая гласит, что дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

         В п.имени Карла Маркса имеется здание площадью 148,2 кв.м., в котором предполагается обустроить пожарный пост, и земельный участок под зданием, площадью 377 кв.м., объекты оформлены в собственность Новопушкинского муниципального образования.

         Состояние здания удовлетворительное, по размерам идеально подходит для обустройства пожарного поста. Здание состоит из 2 секций, разделенных кирпичной стеной. Имеется смотровая яма, выложенная кирпичом. Имеется трое ворот, по ширине и высоте подходят для проезда пожарных машин, но вороты требуют замены.

         Запланирована установка легких перегородок для обустройства комнат: диспетчерской, учебного класса, приема пищи, туалета, душевой, а также установка ограждения, благоустройство и озеленение прилегающей территории.

2.4. Предварительный расчет затрат на реализацию проекта

(что конкретно и каким способом планируется выполнить в рамках проекта, в соответствии с документами, указанными в подпункте «д» пункта 7 Положения о порядке предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации проекта [<\*>](https://www.engels-city.ru/inaya-inform-adm-tern/84845-initsiativnyj-proekt-obustrojstvo-pozharnogo-posta-v-poselke-imeni-karla-marksa-novopushkinskogo-munitsipalnogo-obrazovaniya#Par94) | Оценка  (рублей) | Описание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | За счет денежных средств, всего | 2751775,20 |  |
|  | в том числе: | Х | Х |
| 1.1. | Текущий ремонт здания | 2751775,20 | Ремонт: кровли, отмостки, потолков, полов, смотровой ямы. Установка оконных блоков. Штукатурка стен. Отделка помещений. Устройство распошных ворот с установкой столбов. |
| 2. | За счет имущественного участия, всего | 220 000,00 |  |
|  | в том числе: | Х | Х |
| 2.1. | Население. | 20 000,00 | Приобретение краски, саженцев деревьев. |
| 2.2. | Индивидуальные предприниматели и юридические лица. | 200 000,00 | Приобретение забора. |
| 3. | За счет трудового участия, всего | 180 000,00 |  |
|  | в том числе: | Х | Х |
| 3.1. | Население. | 61 000,00 | Кронирование, вырубка и распиловка деревьев и кустарников. Покраска ограждения. |
| 3.2. | Индивидуальные предприниматели и юридические лица. | 119 000,00 | Планировка территории механическим способом, вывоз мусора и порубочных остатков. Аренда спецтехники с водителем. Установка ограждения. |
| Итого: | | 3151775,20 |  |

--------------------------------

*<\*> Указываются наименования и краткое описание планируемых мероприятий (проведение общестроительных, пусконаладочных, ремонтных работ, монтаж, установка, приобретение, доставка материалов и оборудования и т.п).*

2.5. Ожидаемые результаты

В результате реализации системных мероприятий будут получены следующие качественные изменения:

- обеспечение нормативного прибытия пожарных подразделений на тушение пожаров во все населенные пункты Новопушкинского муниципального образования,

- минимизация гибели людей и объема наносимого от пожаров материального ущерба,

- улучшение пожарной обстановки на территории Новопушкинского муниципального образования.

1. Информация для оценки проекта

3.1. Финансовое участие в реализации проекта

Таблица 1

Планируемые источники финансирования мероприятий проекта

(в денежной форме)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды источников | Сумма (рублей) | Доля (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Средства местного бюджета (не менее 10 процентов от стоимости проекта) | 619 148,72 | 22,5 |
| 2. | Инициативные платежи: | 632 909,00 | 23 |
| 2.1. | граждан (не менее 5 процентов от стоимости проекта для городского округа, городского поселения и не менее 3 процентов от стоимости проекта для сельского поселения) | 82 554,00 | 3 |
| 2.2. | индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 550 355,00 | 20 |
| 3. | Субсидия из областного бюджета [<\*>](https://www.engels-city.ru/inaya-inform-adm-tern/84845-initsiativnyj-proekt-obustrojstvo-pozharnogo-posta-v-poselke-imeni-karla-marksa-novopushkinskogo-munitsipalnogo-obrazovaniya#Par137) | 1 499 717,48 | 54,5 |
| Итого стоимость проекта (объем финансового обеспечения за счет всех источников): | | 2 751 775,20 | 100 |

*<\*> не может превышать:*

*для муниципальных образований численностью до 20 тыс. человек – не более 1,5 млн. рублей;*

*для муниципальных образований численностью от 20 тыс. до 50 тыс. человек – не более 2,0 млн. рублей;*

*для муниципальных образований численностью свыше 50 тыс. человек – не более 3,0 млн. рублей.*

Таблица 2

Инициативные платежи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (расшифровка суммы [строки 2.2 таблицы 1 пункта 3.1](https://www.engels-city.ru/inaya-inform-adm-tern/84845-initsiativnyj-proekt-obustrojstvo-pozharnogo-posta-v-poselke-imeni-karla-marksa-novopushkinskogo-munitsipalnogo-obrazovaniya#Par124))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индивидуального предпринимателя юридического лица | Сумма  (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ИП Деомидов Р.В. | 145 355,00 |
| 2. | Центр коллективного пользования «Покровские овощи» | 50 000,00 |
| 3. | ООО «ВИТ» | 50 000,00 |
| 4. | ИП глава КФХ Никишов А.А. | 50 000,00 |
| 5. | ООО «Главхозторг» | 50 000,00 |
| 6. | ЗАО «Энгельсское | 50 000,00 |
| 7. | ООО «Воскресенское» | 30 000,00 |
| 8. | ООО «Хозяин» | 20 000,00 |
| 9. | ООО «Энгельсский хлебокомбинат» | 20 000,00 |
| 10. | ИП Наумова А.Н. | 20 000,00 |
| 11. | ООО «Листеко» | 20 000,00 |
| 12. | ИП глава КФХ Угурлуев С.Б. | 15 000,00 |
| 13. | ООО «Агрия» | 10 000,00 |
| 14. | ИП глава КФХ В.П. Юрин | 10 000,00 |
| 15. | ИП глава КФХ А.В. Спирин | 10 000, 00 |
|  | Итого: | 550 355,00 |

3.2. Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта (согласно приложению № 1 к инициативному проекту)

3.2.1. Общая стоимость имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц в рублях 400 000 рублей.

3.2.2. Стоимость имущественного и (или) трудового участия населения в рублях

81 000,00 рублей.

3.2.3. Стоимость имущественного и (или) трудового участия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в рублях 319 000,00 рублей.

3.3. Социальная эффективность реализации проекта

Характеристика населения муниципального образования (части муниципального образования), которое получит пользу от реализации проекта (например: дети дошкольного возраста, дети школьного возраста, молодежь, жители пожилого возраста, трудоспособное население, население, проживающее на определенной улице населенного пункта, и т.д.)

     По итогам реализации проекта благополучателями станут все жители Новопушкинского муниципального образования - 18 057 человек, так как пожарный пост будет обслуживать все 10 населенных пунктов Новопушкинского муниципального образования.

3.4. Участие населения в определении и рассмотрении проекта

Число лиц, принявших участие в обсуждении, определении соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации и поддержки проекта (человек)

По результатам проведения опроса граждан, проживающих в поселках Новопушкинского муниципального образования, по вопросу поддержки инициативного проекта по обустройству пожарного поста в поселке имени Карла Маркса (основание – Решение Совета депутатов Новопушкинского МО от 14.01.2022 №298/58-02), в котором приняли участие 156 человек, инициативный проект поддержан жителями большинством голосов (100%). Также инициативной группой собраны 2046 подписей на подписных листах в поддержку инициативного проекта, что составляет 11 % от общего числа жителей Новопушкинского муниципального образования.

В рамках собрания граждан, проведенного в поселке Новопушкинское, до жителей доведена информация по реализации инициативного проекта по обустройству пожарного поста в поселке имени Карла Маркса. Участниками собрания в количестве 45 человек проект был поддержан единогласно.

*(согласно протоколу схода, собрания или конференции граждан, результатам опроса граждан)*

3.5. Способы информирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Использование способов информирования населения при реализации проекта |  | примечание/  ссылка | |
| В соответствии с пунктом 5 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: | | | |
| Использование официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | да/**нет** |  | |
| Использование официального сайта муниципального района | **да**/нет |  | |
| Доведение информации до сведения граждан старостой сельского населенного пункта | **да**/нет |  | |
| Дополнительные способы<\*>: | | | |
| Использование информационных стендов | **да/**нет | |  |
| Публикации в печатных средствах массовой информации | да/**нет** | |  |
| Освещение проекта в телевизионной передаче | да/**нет** | |  |
| Информация в социальных сетях | **да**/нет | |  |
| Иные способы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | да/**нет** | |  |
|  |  |  |  |

--------------------------------

*<\*> помимо предусмотренных пунктом 5 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»*

1. Планируемая дата завершения реализации проекта «1» декабря 2022 года.
2. Сведения об инициаторах проекта

Ответственное лицо (руководитель инициативной группы)

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. полностью | Никулин Алексей Дмитриевич |
| род деятельности | пенсионер, член Общественного совета Новопушкинского МО |
| контактный телефон | 8-987-358-12-69 |
| e-mail | novopushkinskoe.mo@yandex.ru |

Список инициаторов проекта *(Ф.И.О. полностью, род деятельности)*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО | Должность |
| 1. | Никулин Алексей Дмитриевич | пенсионер |
| 2. | Пустохайлова Татьяна Анатольевна | пенсионерка |
| 3. | Юрина Людмила Анатольевна | руководитель кружка МБУ ДК «Октябрьский» |
| 4. | Нефедова Наталья Николаевна | Гл.специалист администрации Новопушкиснкого МО |
| 5. | Дамзен Елена Сергеевна | Директор МОУ СОШ п. им.К.Маркса |
| 6. | Адлер Людмила Александровна | Преподаватель МОУ СОШ п. им К. Маркса |
| 7. | Эккерман Екатерина Васильевна | Сотрудник ГАУ СО «КЦСОН Энгельсского района» |
| 8. | Арифулин   Родион Валерьевич | Участковый уполномоченный МУ МВД «Энгельсское» |
| 9. | Евсеев Александр Валерьевич | Заведующий отделение в спортивном зале п. им.К.Маркса |
| 10. | Сорокина Наталья Андреевна | Гл. специалист администрации Новопушкинского МО |
| 11. | Курочкина Наталья Евгеньевна | Пенсионерка |
| 12. | Тахтамысова Вера Александровна | Зав. Детским садом п. им.К. Маркса |
| 13. | Жумашев Виталий Альбертович | Начальник отдела администрации Новопушкинского МО |

1. Сведения об ответственном за реализацию проекта от администрации муниципального образования

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. полностью | Доди Альфия Алфритовна |
| должность | Начальник общего отдела администрации Новопушкинского муниципального образования |
| контактный телефон | (8453)77-81-97 |
| e-mail | novopushkinskoe.mo@yandex.ru |

1. Дополнительная информация и комментарии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Новопушкинского  муниципального образования | \_\_\_\_\_ | Бубнова О.Г. |

«11 » февраля 2022 года