

**САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.06.2020 № 104

п. Пробуждение

**О разработке проекта бюджета Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Новопушкинском муниципальном образовании Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденным решением Совета депутатов Новопушкинского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 227/35-01, администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать комиссию по разработке проекта бюджета Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить план мероприятий по разработке проекта бюджета Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Е.Р. Жегалину.

Глава Новопушкинского

муниципального образования                                                      О.Г. Бубнова

Приложение 1

к постановлению администрации

Новопушкинского муниципального образования

от 09.06.2020 года № 104

**СОСТАВ**

**комиссии по разработке**

**проекта бюджета Новопушкинского муниципального образования Энгельсского**

**муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: | Бубнова О.Г., глава Новопушкинского муниципального образования; |
| Заместитель председателя комиссии: | Жегалина Е.Р., начальник финансового отдела администрации Новопушкинского муниципального образования; |
| Секретарь комиссии: | Ковалева Е.В., главный специалист финансового отдела администрации Новопушкинского муниципального образования; |
| Члены комиссии: | |
| Иванова О.Ю. | - начальник отдела правовой и организационной работы администрации Новопушкинского муниципального образования; |
| Жумашев В.А. | - начальник отдела по благоустройству и дорожной деятельности администрации Новопушкинского муниципального образования; |
|  |  |
| Деомидова О.А. | - главный специалист финансового отдела администрации Новопушкинского муниципального образования; |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Новопушкинского муниципального образования

от   09.06.2020 года № 104

**П Л А Н**

**мероприятий по разработке проекта бюджета Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Ответственные**  **за исполнение** | **Сроки**  **исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет потребности в ТЭР для органов местного самоуправления и учреждений, финансируемых из местного бюджета в разрезе видов энергии на 2021-2023 годы в натуральном и стоимостном выражении | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | в сроки, установленные комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района |
| 2 | Формирование прогнозных показателей по земельному налогу на 2021-2023 год и предоставление их в комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | в сроки установленные комитетом финансов администрации Энгельсского муниципального образования |
| 3 | Подготовка предварительного реестра расходных обязательств Новопушкинского муниципального образования на 2021-2023 годы и представление его в комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | в сроки установленные комитетом финансов администрации Энгельсского муниципального образования |
| 4 | Формирование прогноза поступлений в бюджет муниципального образования налоговых и неналоговых доходов и источников внутреннего финансирования бюджета на 2021-2023 годы и представление его в комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | в сроки установленные комитетом финансов администрации Энгельсского муниципального образования |
| 5 | Определение порядка реализации бюджетных полномочий в муниципальном образовании | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | в сроки установленные комитетом финансов администрации Энгельсского муниципального образования |
| 6 | Представление в Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи прогнозных объемов расходов в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов | Финансовый отдел администрации | до 29 июня  2020 года |
| 7 | Представление в комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района прогнозных объемов расходов в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов на основе реестров расходных обязательств | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 25 июля  2020 года |
| 8 | Подготовка и согласование в комитете экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | в сроки установленные комитетом экономики администрации Энгельсского муниципального района |
| 9 | Представление в комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района уточненных прогнозных показателей по земельному налогу на 2021-2023 годы | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | в сроки установленные комитетом финансов администрации Энгельсского муниципального образования |
| 10 | Разработка предварительного проекта бюджета муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов представление его в комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 01 сентября 2020 года |
| 11 | Подготовка проекта соглашения о передаче полномочий по кассовому обслуживанию бюджета Новопушкинского муниципального образования | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 01 октября  2020 года |
| 12 | Подготовка предварительных итогов выполнения основных показателей социально- экономического развития муниципального образования (в том числе за 9 и 12 месяцев текущего финансового года) | Общий отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 5 ноября  2020 года |
| 12 | Подготовка проекта бюджета Новопушкинского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов для вынесения его на публичные слушания | Финансовый и юридический отделы администрации Новопушкинского муниципального образования | после официального опубликования проекта решения о бюджете Энгельсского муниципального района на 2021 и на плановый период 2022-2023 годов |
| 13 | Подготовка оценки ожидаемого исполнения местного бюджета за 2020 год | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 10 декабря  2020 года |
| 14 | Подготовка основных направлений бюджетной политики Новопушкинского муниципального образования и налоговой политики Новопушкинского муниципального образования на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 10 декабря  2020 года |
| 15 | Подготовка информации о верхнем пределе муниципального долга по муниципальному образованию на конец очередного финансового года | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 10 декабря  2020 года |
| 16 | Подготовка паспортов муниципальных программ на 2021 год | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 10 декабря  2020 года |
| 17 | Подготовка расчетов прочих межбюджетных трансфертов общего характера, подлежащих предоставлению из бюджета Новопушкинского муниципального образования бюджету Энгельсского муниципального района, финансово-экономическое обоснование предоставления указанных межбюджетных трансфертов | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 10 декабря  2020 года |
| 18 | Подготовка проекта среднесрочного финансового плана Новопушкинского муниципального образования на 2021-2023 годы | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 15 декабря  2020 года |
| 19 | Подготовка проекта бюджета Новопушкинского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов год для внесения в Совет депутатов Новопушкинского муниципального образования | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 15 декабря  2020 года |
| 21 | Направление проекта бюджета Новопушкинского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с документами и материалами, предоставляемыми одновременно с проектом бюджета в министерство финансов Саратовской области, счетную палату Энгельсского муниципального района для проведения экспертизы соответствия состава предоставленных документов и материалов требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | Финансовый и юридический отделы администрации Новопушкинского муниципального образования | до 15 декабря  2020 года |