

**ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 06.04.2020 года                                                                       № 71

п. Пробуждение

**О первичных мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2020 года на территории Новопушкинского муниципального образования**

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом Новопушкинского муниципального образования, в целях подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду, недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и возгоранием сухой травянистой растительности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в весенне-летний период 2020 года на территории Новопушкинского муниципального образования согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации А.С. Цыбина.

Глава Новопушкинского

муниципального образования                                                          О.Г. Бубнова

Приложение к постановлению администрации

Новопушкинского муниципального образования

от 06.04. 2020 года №71

**План**

**мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности** **в весенне-летний период 2020 года на территории Новопушкинского муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Совместно с МУП «Покровск-тепло» и МУП «Энгельс-Водоканал» проведение проверки готовности источников противопожарного водоснабжения на водопроводных сетях (пожарных гидрантов и пожарных кранов) на территории населенных пунктов | До 03.05.2020 г. | Отдел по обеспечению пожарной безопасности, земельным отношениям и взаимодействию с сельскохозяйственными товаропроизводителями администрации (Подлинов А.А.),  МУП «Покровск-тепло» (по согласованию),  МУП «Энгельс-Водоканал» (по согласованию) |
| 2. | Обследование подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории поселков | До 03.05.2020 г | Отдел по обеспечению пожарной безопасности, земельным отношениям и взаимодействию с сельскохозяйственными товаропроизводителями администрации (Подлинов А.А.) |
| 3. | Проверка указателей источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселков и указателей движения к их местоположению | До 01.06.2020 г | Отдел по обеспечению пожарной безопасности, земельным отношениям и взаимодействию с сельскохозяйственными товаропроизводителями администрации (Подлинов А.А..) |
| 4. | Проверка мест общего пользования, подлежащих оборудованию первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территории населенных пунктов | До 01.06.2020 г | Отдел по обеспечению пожарной безопасности, земельным отношениям и взаимодействию с сельскохозяйственными товаропроизводителями администрации (Подлинов А.А..) |
| 5. | Проведение корректировки и согласования с сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеющегося плана привлечения сил и средств для тушения пожаров | До 15.04.2020 г | Отдел по обеспечению пожарной безопасности, земельным отношениям и взаимодействию с сельскохозяйственными товаропроизводителями администрации (Подлинов А.А..) |
| 6. | Организация создания минерализованных полос (опашки) вокруг полей, лесополос, СНТ и населенных пунктов, поддержание их защитного состояния | До 15.05.2020 г и до окончания пожароопасного периода | Отдел по обеспечению пожарной безопасности, земельным отношениям и взаимодействию с сельскохозяйственными товаропроизводителями администрации (Подлинов А.А.),  Руководители сельскохозяйственных предприятий (по согласованию),  ПЧ-18 ОАО РЖД Анисовской дистанции пути (по согласованию),  Энгельсский лесхоз (по согласованию) |
| 7. | Проведение мероприятий по покосу сухой травянистой растительности, санитарной очистке территорий общего пользования, ликвидации стихийных свалок на территории населенных пунктов | В период весеннего месячника по благоустройству | Отдел по благоустройству и дорожной деятельности администрации (Жумашев В.А.) |
| 8. | Проверка систем оповещения населения в населенных пунктах | До 10.06.2020 г | Отдел по обеспечению пожарной безопасности, земельным отношениям и взаимодействию с сельскохозяйственными товаропроизводителями администрации (Подлинов А.А.) |
| 9. | Проведение разъяснительной работы по соблюдению первичных мер пожарной безопасности при проведении   полевых работ предприятиями сельского хозяйства и ведении огородно-садоводческих работ в СНТ в пожароопасный период | В пожароопасный период | Отдел по обеспечению пожарной безопасности, земельным отношениям и взаимодействию с сельскохозяйственными товаропроизводителями администрации (Подлинов А.А.).  Руководители предприятий сельского хозяйства (по согласованию).  Председатели СНТ (по согласованию) |
| 10. | Организация дежурства ответственных лиц администрации по населенным пунктам в период особого противопожарного режима | С начала и до окончания пожароопасного периода | Руководитель аппарата администрации (Цыбин А.С.).  Отдел по обеспечению пожарной безопасности, земельным отношениям и взаимодействию с сельскохозяйственными товаропроизводителями администрации (Подлинов А.А.).  Специалисты по работе с населением администрации |
| 11. | Проведение в населенных пунктах собраний граждан по вопросу профилактики пожарной безопасности с вручением памяток о правилах пожарной безопасности | В соответствии с утвержденными графиками | Руководитель аппарата администрации (Цыбин А.С.).  Отдел по обеспечению пожарной безопасности, земельным отношениям и взаимодействию с сельскохозяйственными товаропроизводителями администрации (Подлинов А.А.) |
| 12. | Проведение инструктажей и разъяснительной работы по предупреждению пожаров с населением в населенных пунктах, распространение памяток | Постоянно | Отдел по обеспечению пожарной безопасности, земельным отношениям и взаимодействию с сельскохозяйственными товаропроизводителями администрации (Подлинов А.А.).  Специалисты по работе с населением администрации |