

**САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.06.2022                                                          № 151А

п. Пробуждение

**О разработке проекта бюджета Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Новопушкинском муниципальном образовании Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденным решением Совета депутатов Новопушкинского муниципального образования от 24 декабря 2015 года № 227/35-01, администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать комиссию по разработке проекта бюджета Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить план мероприятий по разработке проекта бюджета Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Энгельсского муниципального района в сети Интернет (www.engels-city.ru/2009-10-27-11-44-32).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Е.Р. Жегалину.

И.о. Главы Новопушкинского

муниципального образования                                                                          А.А. Доди

Приложение 1

к постановлению администрации

Новопушкинского муниципального образования

от 17.06.2022 года № 151А

**СОСТАВ**

**комиссии по разработке проекта бюджета Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: | Доди А.А., И.о. Главы Новопушкинского муниципального образования; |
| Заместитель председателя комиссии: | Жегалина Е.Р., начальник финансового отдела администрации Новопушкинского муниципального образования; |
| Секретарь комиссии: | Меняйленко С.В., главный специалист финансового отдела администрации Новопушкинского муниципального образования; |
| Члены комиссии: | |
| Иванова О.Ю. | - начальник юридического отдела администрации Новопушкинского муниципального образования; |
| Жумашев В.А. | - начальник отдела по благоустройству и дорожной деятельности администрации Новопушкинского муниципального образования; |
|  |  |
| Корхова А.Ю. | - главный специалист финансового отдела администрации Новопушкинского муниципального образования. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Новопушкинского муниципального образования

от   17.06.2022 года № 151А

**П Л А Н**

**мероприятий по разработке проекта бюджета Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Ответственные**  **за исполнение** | **Сроки**  **исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет потребности в ТЭР для органов местного самоуправления и учреждений, финансируемых из местного бюджета в разрезе видов энергии на 2023-2025 годы в натуральном и стоимостном выражении | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | в сроки, установленные комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района |
| 2 | Формирование прогнозных показателей по земельному налогу на 2023-2025 год и предоставление их в комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | в сроки установленные комитетом финансов администрации Энгельсского муниципального образования |
| 3 | Подготовка предварительного реестра расходных обязательств Новопушкинского муниципального образования на 2023-2025 годы и представление его в комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | в сроки установленные комитетом финансов администрации Энгельсского муниципального образования |
| 4 | Формирование прогноза поступлений в бюджет муниципального образования налоговых и неналоговых доходов и источников внутреннего финансирования бюджета на 2023-2025 годы и представление его в комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | в сроки установленные комитетом финансов администрации Энгельсского муниципального образования |
| 5 | Определение порядка реализации бюджетных полномочий в муниципальном образовании | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | в сроки установленные комитетом финансов администрации Энгельсского муниципального образования |
| 6 | Представление в Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи прогнозных объемов расходов в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов | Финансовый отдел администрации | до 29 июня  2022 года |
| 7 | Представление в комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района прогнозных объемов расходов в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов на основе реестров расходных обязательств | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 26 июля  2022 года |
| 8 | Подготовка и согласование в комитете экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | в сроки установленные комитетом экономики администрации Энгельсского муниципального района |
| 9 | Представление в комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района уточненных прогнозных показателей по земельному налогу на 2023-2025 годы | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | в сроки установленные комитетом финансов администрации Энгельсского муниципального образования |
| 10 | Разработка предварительного проекта бюджета муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов представление его в комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 01 сентября 2022 года |
| 11 | Подготовка проекта соглашения о передаче полномочий по кассовому обслуживанию бюджета Новопушкинского муниципального образования | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 03 октября  2022 года |
| 12 | Подготовка предварительных итогов выполнения основных показателей социально- экономического развития муниципального образования (в том числе за 9 и 12 месяцев текущего финансового года) | Общий отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 07 ноября  2022 года |
| 12 | Подготовка проекта бюджета Новопушкинского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов для вынесения его на публичные слушания | Финансовый и юридический отделы администрации Новопушкинского муниципального образования | после официального опубликования проекта решения о бюджете Энгельсского муниципального района на 2023 и на плановый период 2024-2025 годов |
| 13 | Подготовка оценки ожидаемого исполнения местного бюджета за 2022 год | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 10 декабря  2022 года |
| 14 | Подготовка основных направлений бюджетной политики Новопушкинского муниципального образования и налоговой политики Новопушкинского муниципального образования на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 12 декабря  2022 года |
| 15 | Подготовка информации о верхнем пределе муниципального долга по муниципальному образованию на конец очередного финансового года | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 12 декабря  2022 года |
| 16 | Подготовка паспортов муниципальных программ на 2023 год | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 12 декабря  2022 года |
| 17 | Подготовка расчетов прочих межбюджетных трансфертов общего характера, подлежащих предоставлению из бюджета Новопушкинского муниципального образования бюджету Энгельсского муниципального района, финансово-экономическое обоснование предоставления указанных межбюджетных трансфертов | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 12 декабря  2022 года |
| 18 | Подготовка проекта среднесрочного финансового плана Новопушкинского муниципального образования на 2023-2025 годы | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 15 декабря  2022 года |
| 19 | Подготовка проекта бюджета Новопушкинского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов год для внесения в Совет депутатов Новопушкинского муниципального образования | Финансовый отдел администрации Новопушкинского муниципального образования | до 15 декабря  2022 года |
| 21 | Направление проекта бюджета Новопушкинского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с документами и материалами, предоставляемыми одновременно с проектом бюджета в министерство финансов Саратовской области, счетную палату Энгельсского муниципального района для проведения экспертизы соответствия состава предоставленных документов и материалов требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | Финансовый и юридический отделы администрации Новопушкинского муниципального образования | до 15 декабря  2022 года |